## MEMÓRIA CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Pavimentação c/ Bloquete sextavado e drenagem
LOCAL: | Rua João XXIII - Trecho 2
MUNICÍPIO: DORES DE CAMPOS -MG | CORONEL XAVIER CHAVES
|  | Data: | Novembro
| Serviços | Fórmula | quant. | unid.
1 | Rua João XXIII
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | PLACA DA OBRA | UNID. | 1 | unid. | 3 | 1.5
1.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 143,55M X 7,00M = | 1004.85 | M2 | 143.55 | 7
OBRAS VIÁRIAS
1.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 143,55M X 7,00M = | 1004.85 | M2 | 143.55 | 7 |  | 200.65
1.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 1004,85M2 X 0,15M = | 150.72 | M3 | 1004.85 | 0.15
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 1004,85M² - 143,23M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 861.62 | M2
2 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 143.225
2.1 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 286.45 | M | 286.45 | 0.5
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 257.03 | M | 286.45 | 39.38 | 9.96
3.2 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,00M X 4,50M = | 27 | M2 | 6 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 0,00M X 4,50M = | 0 | M2 | 0 | 4.5
|  | TOTAL = | 27 | M2
3.4 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 1 | UNID
3.5 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 1 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 1 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
3.6 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 1 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 1 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
3.7 | PASSEIO | (COMP. X LARG. )95,98M X 1,07M = | 102.6986 | M2 | 95.98 | 1.07
3.8 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 143,55M X 7,00M = | 1004.85 | M2
2 | Rua Projetada 1
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
2.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 211,32M X 7,33M = | 1548.97 | M2 | 211.32 | 7.33
OBRAS VIÁRIAS
2.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 211,32M X 7,33M = | 1548.97 | M2 | 211.32 | 7.33 |  | 200.65
2.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 1548,97M2 X 0,15M = | 232.34 | M3 | 1548.97 | 0.15
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 1548,97M² - 172,56M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 1376.41 | M2
DRENAGEM
2.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 345.12 | M | 172.56 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 345.12 | M
2.7 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 8 | UNID
2.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 4,84M X 4,50M = | 21.78 | M2 | 4.84 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,93M X 4,50M = | 31.185 | M2 | 6.93 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 7,07M X 4,50M = | 31.815 | M2 | 7.07 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,25M X 4,50M = | 28.125 | M2 | 6.25 | 4.5
|  | TOTAL = | 112.905 | M2
2.9 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
2.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 1 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 1 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
2.11 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 1 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 1 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
2.12 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 211,32M X 7,33M = | 1548.97 | M2
3 | Rua Projetada 2
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
3.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 105,09M X 7,23M = | 759.8 | M2 | 105.09 | 7.23
OBRAS VIÁRIAS
3.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 105,09M X 7,23M = | 759.8 | M2 | 105.09 | 7.23 |  | 200.65
3.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 759,80M2 X 0,15M = | 113.97 | M3 | 759.8 | 0.15
3.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 759,80M² - 89,03M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 670.77 | M2
DRENAGEM
3.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 178.05 | M | 89.025 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 178.05 | M
3.6 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 4 | UNID
3.7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 5,66M X 4,50M = | 25.47 | M2 | 5.66 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 5,69M X 4,50M = | 25.605 | M2 | 5.69 | 4.5
|  | TOTAL = | 51.075 | M2
3.8 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
3.9 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 2 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 2 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
3.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 2 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 2 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
3.11 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 105,09M X 7,23M = | 759.8 | M2
4 | Rua Projetada 3
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
4.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 52,70M X 6,66M = | 350.98 | M2 | 52.7 | 6.66
OBRAS VIÁRIAS
4.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 52,70M X 6,66M = | 350.98 | M2 | 52.7 | 6.66 |  | 200.65
4.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 350,98M2 X 0,15M = | 52.64 | M3 | 350.98 | 0.15
4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 350,98M² - 27,55M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 323.43 | M2
DRENAGEM
4.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 55.09 | M | 27.545 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 55.09 | M
4.7 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 6 | UNID
4.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,55M X 4,50M = | 29.475 | M2 | 6.55 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 5,89M X 4,50M = | 26.505 | M2 | 5.89 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,02M X 4,50M = | 27.09 | M2 | 6.02 | 4.5
|  | TOTAL = | 83.07 | M2
4.9 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
4.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 1 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 1 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
4.11 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 1 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 1 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
4.12 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 52,70M X 6,66M = | 350.98 | M2
5 | Rua Juvêncio Silva
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
5.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 184,69M X 3,50M = | 646.41 | M2 | 184.69 | 3.5
OBRAS VIÁRIAS
5.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 184,69M X 3,50M = | 646.41 | M2 | 184.69 | 3.5 |  | 200.65
5.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 646,41M2 X 0,15M = | 96.96 | M3 | 646.41 | 0.15
5.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 646,41M² - 184,93M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 461.48 | M2
DRENAGEM
5.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 369.86 | M | 184.93 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
5.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 0 | M
5.6 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 6 | UNID
5.7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 2,50M X 4,50M = | 11.25 | M2 | 2.5 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 2,50M X 4,50M = | 11.25 | M2 | 2.5 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 2,50M X 4,50M = | 11.25 | M2 | 2.5 | 4.5
|  | TOTAL = | 33.75 | M2
5.8 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
5.9 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 1 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 1 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
5.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 2 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 2 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
5.11 | REGULARIZAÇÃO | (COMP. X LARG. ) 356,44M X 0,66M = | 235.25 | M2 | 356.44 | 0.66
5.12 | PASSEIO | (COMP. X LARG. ) 356,44M X 0,66M = | 235.25 | M2 | 356.44 | 0.66
5.13 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 184,69M X 3,50M = | 646.41 | M2
6 | Rua 02
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
6.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 78,44M X 9,17M = | 719.29 | M2 | 78.44 | 9.17
OBRAS VIÁRIAS
6.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 78,44M X 9,17M = | 719.29 | M2 | 78.44 | 9.17 |  | 200.65
6.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 719,29M2 X 0,15M = | 107.89 | M3 | 719.29 | 0.15
6.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 719,29M² - 53,49M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 665.8 | M2
DRENAGEM
6.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 106.98 | M | 53.49 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 106.98 | M
6.7 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
6.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 7,81M X 4,50M = | 35.145 | M2 | 7.81 | 4.5
|  | TOTAL = | 35.145 | M2
6.9 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
6.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 2 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 2 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
6.11 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 2 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 2 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
6.12 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 78,44M X 9,17M = | 719.29 | M2
7 | Rua Antônio Ferreira Neri
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
7.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 94,49M X 8,41M = | 794.66 | M2 | 94.49 | 8.41
OBRAS VIÁRIAS
7.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 94,49M X 8,41M = | 794.66 | M2 | 94.49 | 8.41 |  | 200.65
7.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 794,66M2 X 0,15M = | 119.19 | M3 | 794.66 | 0.15
7.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 794,66M² - 54,80M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,50M) = | 739.86 | M2
DRENAGEM
7.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 109.6 | M | 54.8 | 0.5
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
7.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 109.6 | M
7.7 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 4 | UNID
7.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,90M X 4,50M = | 31.05 | M2 | 6.9 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 7,33M X 4,50M = | 32.985 | M2 | 7.33 | 4.5
|  | TOTAL = | 64.035 | M2
7.9 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
7.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 2 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 2 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
7.11 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 2 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 2 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
7.12 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 94,49M X 8,41M = | 794.66 | M2
8 | Rua Celestino Ferraz
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
8.1 | LIMPEZA E CAPINA | (COMP. X LARG. ) 283,99M X 6,78M = | 1925.45 | M2 | 283.99 | 6.78
OBRAS VIÁRIAS
8.2 | REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO | (COMP. X LARG. ) 283,99M X 6,78M = | 1925.45 | M2 | 283.99 | 6.78 |  | 200.65
8.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO | ÁREA QUADRADA X ALTURA - 1925,45M2 X 0,15M = | 288.81 | M3 | 1925.45 | 0.15
8.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. SEXTAVADO | (ÁREA QUADRADA - ÁREA SARJETA) 1925,45M² - 0,00M²(ÁREA DE SARJETA - LARG.=0,00M) = | 1925.45 | M2
DRENAGEM
8.5 | SARJETA EM CONCRETO | CONFORME PROJETO = | 0 | M | 0 | 0
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
8.6 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE -MOLDADO | CONF. PROJETO = | 0 | M
8.7 | RAMPA | CONF. PROJETO = | 6 | UNID
8.8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 6,90M X 4,50M = | 31.05 | M2 | 6.9 | 4.5
|  | (COMP. X LARGURA MÉDIA DA RUA ) 7,33M X 4,50M = | 32.985 | M2 | 7.33 | 4.5
|  | TOTAL = | 64.035 | M2
7.9 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA | CONF. PROJETO = | 2 | UNID
7.10 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,07M2 X 2 = | 0.14 | M2 | 0.15 | 2 | 0.0225 | 3.14 | 0.07065
7.11 | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | (ÁREA QUADRADA DA PLACA X QUANT. DE PLACAS ) 0,196M2 X 2 = | 0.392 | M2 | 0.25 | 2 | 0.0625 | 3.14 | 0.19625
7.12 | LIMPEZA DA OBRA - | (COMP. X LARG. ) 283,99M X 6,78M = | 1925.45 | M2

## PLAN.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: CORONEL XAVIER CHAVES |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETE |  |  |  |  | DATA: | Nov. 2016
Rua João XXIII - Trecho 2 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - DEZ./2015 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
, | [5 empty] | LDI | 29.83% |  | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | total
1 |  | Rua João XXIII
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | M2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 1004.85 | 3.37 | 4.37 | 4391.19
4391.19
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
1.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1004.85 | 1.02 | 1.32 | 1326.4
1.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150.72 | 11.8 | 15.31 | 2307.52
1.4 | MERCADO LOCAL | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 861.62 | 39.66 | 51.49 | 44364.81
47998.73
2 | DRE-001 | DRENAGEM
2.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 286.45 | 17.21 | 22.34 | 6399.29
6399.29
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 257.03 | 40.57 | 52.67 | 13537.7701
3.2 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 2 | 250.01 | 324.58 | 649.16
3.3 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 27 | 27 | 35.05 | 946.35
3.4 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 0 | 87.7 | 113.86 | 0
3.5 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0 | 296.72 | 385.23 | 0
3.6 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0 | 296.72 | 385.23 | 0
3.7 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 102.6986 | 42.55 | 55.24 | 5673.0707
3.8 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1004.85 | 3.05 | 3.95 | 3969.1575
24775.5083
|  | TOTAL DA | Rua João XXIII |  |  |  | 83564.7183 | 83.1614
2 |  | Rua Projetada 1
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
2.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 1548.97 | 3.37 | 4.37 | 6768.99
6768.99
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
2.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1548.97 | 1.02 | 1.32 | 2044.64
2.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 232.34 | 11.8 | 15.31 | 3557.12
2.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 1376.41 | 39.66 | 51.49 | 70871.35
76473.11
| DRE-001 | DRENAGEM
2.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 345.12 | 17.21 | 22.34 | 7709.98
7709.98
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 345.12 | 40.57 | 52.67 | 18177.4704
2.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 8 | 250.01 | 324.58 | 2596.64
2.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 112.905 | 27 | 35.05 | 3957.3202
2.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
2.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
2.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
2.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1548.97 | 3.05 | 3.95 | 6118.4315
31282.5245
|  | TOTAL DA | Rua Projetada 1 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Rua Projetada 2
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
3.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 759.8 | 3.37 | 4.37 | 3320.32
3320.32
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
3.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 759.8 | 1.02 | 1.32 | 1002.93
3.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 113.97 | 11.8 | 15.31 | 1744.88
3.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 670.77 | 39.66 | 51.49 | 34537.94
37285.75
| DRE-001 | DRENAGEM
3.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 178.05 | 17.21 | 22.34 | 3977.63
3977.63
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 178.05 | 40.57 | 52.67 | 9377.8935
3.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 4 | 250.01 | 324.58 | 1298.32
3.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 51.075 | 27 | 35.05 | 1790.1788
3.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
3.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
3.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
3.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 759.8 | 3.05 | 3.95 | 3001.21
15900.2646
|  | TOTAL DA | Rua Projetada 2 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Rua Projetada 3
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
4.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 350.98 | 3.37 | 4.37 | 1533.78
1533.78
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
4.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 350.98 | 1.02 | 1.32 | 463.29
4.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 52.64 | 11.8 | 15.31 | 805.91
4.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 323.43 | 39.66 | 51.49 | 16653.41
17922.61
| DRE-001 | DRENAGEM
4.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 55.09 | 17.21 | 22.34 | 1230.71
1230.71
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 55.09 | 40.57 | 52.67 | 2901.5903
4.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 6 | 250.01 | 324.58 | 1947.48
4.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 83.07 | 27 | 35.05 | 2911.6035
4.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
4.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
4.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
4.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 350.98 | 3.05 | 3.95 | 1386.371
9579.7072
|  | TOTAL DA | Rua Projetada 3 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Rua Juvêncio Silva
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
5.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 646.41 | 3.37 | 4.37 | 2824.81
2824.81
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
5.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 646.41 | 1.02 | 1.32 | 853.26
5.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 96.96 | 11.8 | 15.31 | 1484.45
5.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 461.48 | 39.66 | 51.49 | 23761.6
26099.31
| DRE-001 | DRENAGEM
5.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 369.86 | 17.21 | 22.34 | 8262.67
8262.67
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
5.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 0 | 40.57 | 52.67 | 0
5.6 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 6 | 250.01 | 324.58 | 1947.48
5.7 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 33.75 | 27 | 35.05 | 1182.9375
5.8 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
5.9 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
5.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
5.11 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 235.25 | 1.83 | 2.37 | 557.5425
5.12 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 235.25 | 31.52 | 40.92 | 9626.43
5.13 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 646.41 | 3.05 | 3.95 | 2553.3195
16300.3719
|  | TOTAL DA | Rua Juvêncio Silva |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Rua 02
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
6.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 719.29 | 3.37 | 4.37 | 3143.29
3143.29
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
6.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 719.29 | 1.02 | 1.32 | 949.46
6.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 107.89 | 11.8 | 15.31 | 1651.79
6.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 665.8 | 39.66 | 51.49 | 34282.04
36883.29
| DRE-001 | DRENAGEM
6.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 106.98 | 17.21 | 22.34 | 2389.93
2389.93
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 106.98 | 40.57 | 52.67 | 5634.6366
6.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 2 | 250.01 | 324.58 | 649.16
6.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 35.145 | 27 | 35.05 | 1231.8322
6.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
6.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
6.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
6.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 719.29 | 3.05 | 3.95 | 2841.1955
10789.4867
|  | TOTAL DA | Rua 02 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Rua Antônio Ferreira Neri
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
7.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 794.66 | 3.37 | 4.37 | 3472.66
3472.66
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
7.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 794.66 | 1.02 | 1.32 | 1048.95
7.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 119.19 | 11.8 | 15.31 | 1824.79
7.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 739.86 | 39.66 | 51.49 | 38095.39
40969.13
| DRE-001 | DRENAGEM
7.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 109.6 | 17.21 | 22.34 | 2448.46
2448.46
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
7.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 109.6 | 40.57 | 52.67 | 5772.632
7.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 4 | 250.01 | 324.58 | 1298.32
7.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 64.035 | 27 | 35.05 | 2244.4267
7.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
7.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
7.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
7.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 794.66 | 3.05 | 3.95 | 3138.907
12886.9481
|  | TOTAL DA | Rua Antônio Ferreira Neri |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Rua Celestino Ferraz
| IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN |  | 0 | 0 | 0
8.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 1925.45 | 3.37 | 4.37 | 8414.21
8414.21
| OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS
8.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1925.45 | 1.02 | 1.32 | 2541.59
8.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 288.81 | 11.8 | 15.31 | 4421.68
8.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO | M2 | 1925.45 | 39.66 | 51.49 | 99141.42
106104.69
| DRE-001 | DRENAGEM
8.5 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 0 | 17.21 | 22.34 | 0
0
| URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
8.6 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 0 | 40.57 | 52.67 | 0
8.7 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 6 | 250.01 | 324.58 | 1947.48
8.8 | SINAP-72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACR | M2 | 64.035 | 27 | 35.05 | 2244.4267
8.9 | SINAP-72947 | PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 2 | 87.7 | 113.86 | 227.72
8.10 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA) DIÂMETRO = 30CM | M2 | 0.14 | 296.72 | 385.23 | 53.9322
8.11 | MERCADO | PLACA REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) DIÂMETRO = 50CM | M2 | 0.392 | 296.72 | 385.23 | 151.0102
8.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1925.45 | 3.05 | 3.95 | 7605.5275
12230.0966
|  | TOTAL DA | Rua Celestino Ferraz |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 83564.7183

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETE |  | DATA: |  | Novembro
Rua João XXIII - Trecho 2
PREFEITURA: CORONEL XAVIER CHAVES
SERVIÇOS A EXECUTAR
|  | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 08
|  | DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | % |  | SIMP.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMP.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. %
| 1 | Rua João XXIII | 83564.7183 | 100% | 33425.8873 | 40% | 40% | 33425.8873 | 40% | 80% | 16712.9437 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 2 | Rua Projetada 1 | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
| 3 | Rua Projetada 2 | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
xxxx | 4 | Rua Projetada 3 | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
| 5 | Rua Juvêncio Silva | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
| 6 | Rua 02 | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
| 7 | Rua Antônio Ferreira Neri | 0 | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 20% | 40% | 0 | 20% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
|  | TOTAL EM REAIS | 83564.7183 | 100% |  | 33425.8873 | 33425.8873 |  | 33425.8873 | 66851.7746 |  | 16712.9437 | 83564.7183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#REF!
#REF!

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETE |  |  |  | Novembro
Rua João XXIII - Trecho 2
PREFEITURA: CORONEL XAVIER CHAVES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRAPARTIDA | REPASSE | TOTAL
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRAPARTIDA | REPASSE | TOTAL
1 | Rua João XXIII | #REF! | #REF! | 83564.7183
2 | Rua Projetada 1 | #REF! | #REF! | 0
3 | Rua Projetada 2 | #REF! | #REF! | 0
4 | Rua Projetada 3 | #REF! | #REF! | 0
5 | Rua Juvêncio Silva | #REF! | #REF! | 0
6 | Rua 02 | #REF! | #REF! | 0
7 | Rua Antônio Ferreira Neri | #REF! | #REF! | 0
8 | 0 | #REF! | #REF! | 0
TOTAL |  | #REF! | #REF! | 83564.7183
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  | #REF! | #REF! | #REF! | \
#REF!
b